## 运营管理后台
运营管理后台 -- 进度计划表
| 功能模块 | 子功能点 | UI设计时间计划 | 开发时间计划
| 后台登录 | 权限控制 | 3月1日 -- 3月10日 | 3月11日-3月20日
| 基础功能 | 运营部门管理 增删改查 | 3月1日 -- 3月10日 | 3月11日-3月20日
|  | 运营人员管理 增删改查 | 3月1日 -- 3月10日 | 3月11日-3月20日
|  | 角色和权限管理 增删改查 | 3月1日 -- 3月10日 | 3月11日-3月20日
| 运营数据 | 行业管理 增删改查 | 3月1日 -- 3月10日 | 3月11日-3月20日
|  | 岗位管理 增删改查 | 3月1日 -- 3月10日 | 3月11日-3月20日
|  | 体检中心管理 增删改查 | 3月1日 -- 3月10日 | 3月11日-3月20日
|  | 体检中心账号管理 增删改查 、密码还原 | 3月1日 -- 3月10日 | 3月11日-3月20日
|  | 体检中心禁用 | 3月1日 -- 3月10日 | 3月11日-3月20日
|  | 体检中心有效期设置 | 3月1日 -- 3月10日 | 3月11日-3月20日
| 体检数据 | 检查标本类型管理 | 3月1日 -- 3月10日 | 3月21日-3月30日
|  | 检查类别管理 | 3月1日 -- 3月10日 | 3月21日-3月30日
|  | 检查项目类型管理 | 3月1日 -- 3月10日 | 3月21日-3月30日
|  | 检查项目管理 | 3月1日 -- 3月10日 | 3月21日-3月30日
|  | 检查项目结果管理 | 3月1日 -- 3月10日 | 3月21日-3月30日
|  | 检查套餐管理 | 3月1日 -- 3月10日 | 3月21日-3月30日
|  | 定义体检检查表 | 3月1日 -- 3月10日 | 3月21日-3月30日
| 药监局管理 | 药监局账号管理 | 3月11日 -- 3月20日 | 3月21日-3月30日
|  | 药监局微信绑定管理 | 3月11日 -- 3月20日 | 3月21日-3月30日
|  | 数据上传 | 3月11日 -- 3月20日 | 3月21日-3月30日
|  | 数据上传记录 | 3月11日 -- 3月20日 | 3月21日-3月30日
| 统计查询 | 体检中心查询 | 3月11日 -- 3月20日 | 4月1日-4月15日
|  | 体检单位查询 | 3月11日 -- 3月20日 | 4月1日-4月15日
|  | 体检人查询 | 3月11日 -- 3月20日 | 4月1日-4月15日
|  | 体检项目统计 | 3月11日 -- 3月20日 | 4月1日-4月15日
|  | 体检项目类型统计 | 3月11日 -- 3月20日 | 4月1日-4月15日
|  | 体检分类统计 | 3月11日 -- 3月20日 | 4月1日-4月15日
|  | 检查结果冲突报告 | 3月11日 -- 3月20日 | 4月1日-4月15日
| 电商后台 | B2C微电商平台管理后台 | 4月1日 -- 4月10日 | 4月15日 -- 4月30日
|  | 在线支付接口 | 4月1日 -- 4月10日 | 4月15日 -- 4月30日
|  | 发货管理 | 4月1日 -- 4月10日 | 4月15日 -- 4月30日
说明：假设项目启动时间为3月1日，如计划有变整体计划顺延。

## 体检中心后台
体检中心后台 -- 进度计划表
| 功能模块 | 子功能点 | UI设计时间计划 | 开发时间计划
| 后台登录 | 登录 初始密码必须修改 | 3月1日 -- 3月10日 | 3月11日-3月20日
| 辅助信息管理 | 组织架构 - 部门增删改查 | 3月1日 -- 3月10日 | 3月11日-3月20日
|  | 组织架构 - 操作人员增删改查 | 3月1日 -- 3月10日 | 3月11日-3月20日
| 自定义体检数据 | 自定义检查标本类型管理 | 3月11日 -- 3月20日 | 4月1日-4月15日
|  | 自定义检查类别管理 | 3月11日 -- 3月20日 | 4月1日-4月15日
|  | 自定义检查项目类型管理 | 3月11日 -- 3月20日 | 4月1日-4月15日
|  | 自定义检查项目管理 | 3月11日 -- 3月20日 | 4月1日-4月15日
|  | 自定义检查项目结果管理 | 3月11日 -- 3月20日 | 4月1日-4月15日
|  | 自定义检查套餐管理 | 3月11日 -- 3月20日 | 4月1日-4月15日
|  | 自定义体检检查表 | 3月11日 -- 3月20日 | 4月1日-4月15日
| 体检人管理 | 体检单位管理 | 3月1日 -- 3月10日 | 3月21日-3月30日
|  | 体检人管理 增删改查 | 3月1日 -- 3月10日 | 3月21日-3月30日
|  | 体检人批量导入 | 3月1日 -- 3月10日 | 3月21日-3月30日
|  | 体检人照片采集 | 3月1日 -- 3月10日 | 3月21日-3月30日
| 体检流程 | 打印体检流程表 | 3月1日 -- 3月10日 | 3月21日-3月30日
|  | 体检结果录入 | 3月1日 -- 3月10日 | 3月21日-3月30日
|  | 体检表二维码扫描 | 3月1日 -- 3月10日 | 3月21日-3月30日
|  | 体检初验、复验处理 | 3月1日 -- 3月10日 | 3月21日-3月30日
|  | 垮年度二次体检 | 3月1日 -- 3月10日 | 3月21日-3月30日
|  | 单用户多体检中心的关系处理 | 3月1日 -- 3月10日 | 3月21日-3月30日
|  | 导出体检数据 单个、批量导出 | 3月1日 -- 3月10日 | 3月21日-3月30日
| 统计查询 | 体检单位查询 | 3月11日 -- 3月20日 | 4月1日-4月15日
|  | 体检人查询 | 3月11日 -- 3月20日 | 4月1日-4月15日
|  | 体检结果查询 | 3月11日 -- 3月20日 | 4月1日-4月15日
|  | 体检项目分类统计 | 3月11日 -- 3月20日 | 4月1日-4月15日
|  | 体检项目统计 | 3月11日 -- 3月20日 | 4月1日-4月15日
|  | 体检分类统计 | 3月11日 -- 3月20日 | 4月1日-4月15日
说明：假设项目启动时间为3月1日，如计划有变整体计划顺延。

## 药监局后台
药监局后台 -- 进度计划表
| 功能模块 | 子功能点 | UI设计时间计划 | 开发时间计划
| 后台登录 | 登录 初始密码必须修改 | 3月21日-3月30日 | 4月15日-4月25日
|  | 密码修改 | 3月21日-3月30日 | 4月15日-4月25日
| 体检数据查看 |  | 3月21日-3月30日 | 4月15日-4月25日
| 体检数据导出 |  | 3月21日-3月30日 | 4月15日-4月25日
| 药监局微信绑定 | 允许多个微信号绑定 | 3月21日-3月30日 | 4月15日-4月25日
说明：假设项目启动时间为3月1日，如计划有变整体计划顺延。

## 药监局微信端
药监局微信端 -- 进度计划表
| 功能模块 | 子功能点 | UI设计时间计划 | 开发时间计划
| 微信绑定 |  | 3月21日-3月30日 | 4月25日-5月10日
| 扫码二维码验证真伪 |  | 3月21日-3月30日 | 4月25日-5月10日
说明：假设项目启动时间为3月1日，如计划有变整体计划顺延。

## 体检人微信端
药监局微信端 -- 进度计划表
| 功能模块 | 子功能点 | UI设计时间计划 | 开发时间计划
| 微信绑定 |  | 3月21日-3月30日 | 4月25日-5月15日
| 体检人手机号码验证 |  | 3月21日-3月30日 | 4月25日-5月15日
| 体检人微信端预约体检 |  | 3月21日-3月30日 | 4月25日-5月15日
| 体检人微信端查看体检结果 |  | 3月21日-3月30日 | 4月25日-5月15日
| 微电商 | 商品列表 | 4月1日 -- 4月10日 | 4月15日 -- 4月30日
|  | 商品详情 | 4月1日 -- 4月10日 | 4月15日 -- 4月30日
|  | 在线购买 | 4月1日 -- 4月10日 | 4月15日 -- 4月30日
|  | 订单列表 | 4月1日 -- 4月10日 | 4月15日 -- 4月30日
|  | 收货确认 | 4月1日 -- 4月10日 | 4月15日 -- 4月30日
说明：假设项目启动时间为3月1日，如计划有变整体计划顺延。